## Rural
ELETROBRAS
PROJETOS EXECUTADOS - ELETRIFICAÇÃO RURAL - Rondônia 9º Tranche - ENVIADOS ENTRE 01/01/2004 E 15/05/2026
ODI | Projeto | Munícipio | UF | Data Início da Obra | Data Fim da Obra | Data Envio | Cons. Ligados | Kit | Custo (R$) | Rede AT (Km) | Rede BT (Km) | Poste | Medidor | Trafo | Equip.
102300137 | eletrificação rural | PORTO VELHO | RO | 05/05/2023 | 30/11/2025 | 01/04/2026 | 7 | 7 | 106486.53 | 0.58 | 0 | 11 | 7 | 3 | 0
102300817 | eletrificação rural | PORTO VELHO | RO | 31/10/2023 | 18/12/2025 | 01/04/2026 | 8 | 8 | 386814.46 | 3.54 | 0 | 46 | 8 | 7 | 0
102400573 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | PORTO VELHO | RO | 14/05/2024 | 29/10/2025 | 01/04/2026 | 4 | 4 | 230546.03 | 1.26 | 0 | 21 | 4 | 4 | 0
102400691 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | PORTO VELHO | RO | 17/07/2024 | 30/11/2025 | 01/04/2026 | 3 | 3 | 270625.98 | 2.12 | 0 | 31 | 3 | 3 | 0
302200788 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | PIMENTA BUENO | RO | 17/04/2025 | 26/09/2025 | 01/04/2026 | 3 | 3 | 104845.39 | 2.14 | 0 | 21 | 3 | 3 | 0
302200896 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | VILHENA | RO | 10/09/2025 | 27/12/2025 | 01/04/2026 | 1 | 1 | 56563.5 | 2.04 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0
302301463 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | PIMENTA BUENO | RO | 26/09/2023 | 18/12/2025 | 01/04/2026 | 3 | 3 | 164076.73 | 2.05 | 0 | 27 | 3 | 3 | 0
302301723 | eletrificação rural | CACOAL | RO | 04/10/2023 | 31/12/2025 | 01/04/2026 | 6 | 6 | 63069.22 | 2.07 | 0 | 19 | 6 | 4 | 0
302302421 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | PIMENTA BUENO | RO | 06/12/2023 | 18/12/2025 | 01/04/2026 | 3 | 3 | 257716.59 | 6.43 | 0 | 59 | 3 | 3 | 0
302400007 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | PIMENTA BUENO | RO | 02/01/2024 | 26/12/2025 | 01/04/2026 | 6 | 6 | 87496.83 | 0.78 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0
302400294 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | VILHENA | RO | 07/02/2024 | 28/11/2025 | 01/04/2026 | 6 | 6 | 240510.36 | 1.07 | 0 | 16 | 6 | 4 | 0
302400743 | Eletrificação Rural | PIMENTA BUENO | RO | 05/04/2024 | 28/10/2025 | 01/04/2026 | 4 | 4 | 56081.34 | 0.38 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0
302401454 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | CACOAL | RO | 09/07/2024 | 28/11/2025 | 01/04/2026 | 6 | 6 | 189095.25 | 2.04 | 0 | 19 | 6 | 6 | 0
302401668 | eletrificação rural | VILHENA | RO | 17/08/2023 | 19/12/2025 | 31/03/2026 | 5 | 5 | 187100.89 | 1.03 | 0 | 17 | 5 | 4 | 0
302401726 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | CACOAL | RO | 22/08/2024 | 20/12/2025 | 01/04/2026 | 5 | 5 | 129122.43 | 1.62 | 0 | 14 | 5 | 4 | 0
302401856 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | SAO MIGUEL DO GUAPORE | RO | 28/08/2024 | 22/12/2025 | 17/03/2026 | 7 | 7 | 135871.2 | 0.65 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0
302401968 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | ESPIGAO D'OESTE | RO | 29/04/2025 | 22/12/2025 | 17/03/2026 | 1 | 1 | 28083.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
302402110 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | PIMENTA BUENO | RO | 30/10/2024 | 26/12/2025 | 18/03/2026 | 16 | 16 | 119247.77 | 1.96 | 0 | 23 | 16 | 4 | 0
302402114 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | ALTA FLORESTA D'OESTE | RO | 30/10/2024 | 28/11/2025 | 18/03/2026 | 4 | 4 | 184951.34 | 2.77 | 0 | 21 | 4 | 4 | 0
302402139 | Eletrificação Rural | SAO MIGUEL DO GUAPORE | RO | 27/07/2023 | 26/12/2025 | 17/03/2026 | 1 | 1 | 28005.81 | 0.26 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0
302402154 | Eletrificação Rural | CACOAL | RO | 18/11/2024 | 26/11/2025 | 17/03/2026 | 2 | 2 | 47131.02 | 0.31 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0
302402166 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | SAO MIGUEL DO GUAPORE | RO | 21/11/2024 | 08/12/2025 | 18/03/2026 | 3 | 3 | 40379.32 | 0.23 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0
302500046 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | SAO MIGUEL DO GUAPORE | RO | 10/01/2025 | 27/06/2025 | 18/03/2026 | 2 | 2 | 69661.2 | 0.84 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0
302500077 | Eletrificação Rural | CACOAL | RO | 22/01/2025 | 30/10/2025 | 18/03/2026 | 2 | 2 | 116382.34 | 1.27 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0
302500085 | Eletrificação Rural | ALTA FLORESTA D'OESTE | RO | 29/01/2025 | 03/12/2025 | 18/03/2026 | 2 | 2 | 48370.55 | 0.47 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0
302500087 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | SAO MIGUEL DO GUAPORE | RO | 29/01/2025 | 26/12/2025 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 30063.23 | 0.23 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0
302500114 | Eletrificação Rural | ALTA FLORESTA D'OESTE | RO | 15/05/2025 | 03/12/2025 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 18875.6 | 0.09 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
302500127 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | SAO MIGUEL DO GUAPORE | RO | 31/01/2025 | 26/11/2025 | 18/03/2026 | 2 | 2 | 154192.29 | 2.02 | 0 | 21 | 2 | 2 | 0
302500171 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | PIMENTA BUENO | RO | 12/07/2023 | 27/12/2025 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 1352.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
302500173 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | PIMENTA BUENO | RO | 10/07/2023 | 28/12/2025 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 12995.37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
302500198 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | CACOAL | RO | 03/03/2025 | 27/11/2025 | 18/03/2026 | 4 | 4 | 84535.84 | 2.23 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0
302500200 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | ESPIGAO D'OESTE | RO | 06/03/2025 | 27/11/2025 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 31601.56 | 0.07 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
302500218 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | PIMENTA BUENO | RO | 17/03/2025 | 22/01/2026 | 18/03/2026 | 3 | 3 | 17088.62 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0
302500226 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | CACOAL | RO | 13/03/2025 | 29/10/2025 | 18/03/2026 | 2 | 2 | 110097.89 | 0.87 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0
302500238 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | PIMENTA BUENO | RO | 13/03/2025 | 19/12/2025 | 18/03/2026 | 2 | 2 | 32911 | 0.17 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0
302500268 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | SAO MIGUEL DO GUAPORE | RO | 20/03/2025 | 30/11/2025 | 18/03/2026 | 5 | 5 | 83052.7 | 0.37 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0
302500280 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | CACOAL | RO | 24/07/2023 | 27/06/2025 | 18/03/2026 | 3 | 3 | 33611.23 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0
302500322 | Eletrificação Rural | SERINGUEIRAS | RO | 26/03/2025 | 26/12/2025 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 20772.43 | 0.18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
302500346 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | SERINGUEIRAS | RO | 03/04/2025 | 28/11/2025 | 18/03/2026 | 3 | 3 | 93218.01 | 1.04 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0
302500348 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | SERINGUEIRAS | RO | 03/04/2025 | 30/12/2025 | 18/03/2026 | 3 | 3 | 68291.33 | 0.33 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0
302500350 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | VILHENA | RO | 28/03/2025 | 29/10/2025 | 18/03/2026 | 2 | 2 | 184938.88 | 1.34 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0
302500356 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | SAO MIGUEL DO GUAPORE | RO | 28/03/2025 | 20/12/2025 | 18/03/2026 | 4 | 4 | 62903.42 | 0.08 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0
302500368 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | SAO MIGUEL DO GUAPORE | RO | 31/03/2025 | 19/12/2025 | 18/03/2026 | 3 | 3 | 40876.56 | 0.24 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0
302500372 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | SERINGUEIRAS | RO | 04/04/2025 | 28/01/2026 | 18/03/2026 | 2 | 2 | 48058.8 | 0.43 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0
302500374 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | SAO MIGUEL DO GUAPORE | RO | 08/04/2025 | 27/12/2025 | 18/03/2026 | 3 | 3 | 142075.45 | 2.31 | 0 | 23 | 3 | 3 | 0
302500384 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | SAO MIGUEL DO GUAPORE | RO | 07/04/2025 | 26/01/2026 | 18/03/2026 | 4 | 4 | 92505.02 | 0.34 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0
302500404 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | ALTO ALEGRE DO PARECIS | RO | 24/04/2025 | 30/09/2025 | 19/02/2026 | 1 | 1 | 15260.9 | 0.12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
302500408 | Eletrificação Rural | SERINGUEIRAS | RO | 14/04/2025 | 22/01/2026 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 19637.32 | 0.16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
302500436 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | ALTA FLORESTA D'OESTE | RO | 24/04/2023 | 28/11/2025 | 18/03/2026 | 6 | 6 | 302506.15 | 4.07 | 0 | 32 | 6 | 6 | 0
302500464 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | CACOAL | RO | 04/04/2025 | 26/11/2025 | 18/03/2026 | 2 | 2 | 60282.62 | 0.24 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0
302500468 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | SERINGUEIRAS | RO | 22/04/2025 | 23/12/2025 | 18/03/2026 | 12 | 12 | 304342.6 | 3.36 | 0 | 25 | 12 | 12 | 0
302500480 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | ALVORADA D'OESTE | RO | 04/07/2023 | 26/12/2025 | 18/03/2026 | 4 | 4 | 68249.84 | 0.28 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0
302500486 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | SAO MIGUEL DO GUAPORE | RO | 23/04/2025 | 27/11/2025 | 18/03/2026 | 3 | 3 | 33903.29 | 0.06 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0
302500492 | Eletrificação Rural | SERINGUEIRAS | RO | 23/04/2025 | 28/01/2026 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 41631 | 0.46 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0
302500504 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | VILHENA | RO | 21/07/2023 | 27/12/2025 | 01/04/2026 | 5 | 5 | 101032.32 | 1.87 | 0 | 21 | 5 | 5 | 0
302500532 | Eletrificação Rural | SERINGUEIRAS | RO | 29/04/2025 | 20/12/2025 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 25392.91 | 0.18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
302500548 | Eletrificação Rural | ESPIGAO D'OESTE | RO | 05/05/2025 | 27/11/2025 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 40103.35 | 0.27 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0
302500572 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | SAO MIGUEL DO GUAPORE | RO | 15/05/2025 | 26/11/2025 | 18/03/2026 | 2 | 2 | 29510.07 | 0.12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0
302500574 | Eletrificação Rural | ESPIGAO D'OESTE | RO | 13/05/2025 | 28/11/2025 | 18/03/2026 | 2 | 2 | 58645.17 | 0.14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0
302500590 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | SERINGUEIRAS | RO | 22/05/2025 | 27/01/2026 | 18/03/2026 | 2 | 2 | 43200.28 | 0.35 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0
302500608 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | SAO MIGUEL DO GUAPORE | RO | 27/05/2025 | 27/12/2025 | 18/03/2026 | 4 | 4 | 110252.92 | 0.85 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0
302500616 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | VILHENA | RO | 21/05/2025 | 27/12/2025 | 18/03/2026 | 2 | 2 | 81984.81 | 0.46 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0
302500620 | Eletrificação Rural | PIMENTA BUENO | RO | 22/05/2025 | 19/12/2025 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 22279.05 | 0.03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
302500626 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | VILHENA | RO | 23/05/2025 | 20/12/2025 | 18/03/2026 | 2 | 2 | 29621.29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
302500638 | Eletrificação Rural | SERINGUEIRAS | RO | 28/05/2025 | 11/12/2025 | 18/03/2026 | 2 | 2 | 24886.23 | 0.16 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0
302500642 | Eletrificação Rural | CACOAL | RO | 02/06/2025 | 26/11/2025 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 41089.89 | 0.2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0
302500650 | Eletrificação Rural | PIMENTA BUENO | RO | 03/06/2025 | 29/12/2025 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 24902.21 | 0.71 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0
302500654 | Eletrificação Rural | ROLIM DE MOURA | RO | 05/06/2025 | 26/11/2025 | 18/03/2026 | 2 | 2 | 63228.93 | 1.06 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0
302500656 | Eletrificação Rural | ESPIGAO D'OESTE | RO | 10/06/2025 | 26/12/2025 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 54665.17 | 0.78 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0
302500662 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | SERINGUEIRAS | RO | 10/06/2025 | 26/12/2025 | 18/03/2026 | 4 | 4 | 163026.23 | 1.86 | 0 | 21 | 4 | 4 | 0
302500674 | Eletrificação Rural | CHUPINGUAIA | RO | 12/06/2025 | 26/12/2025 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 43664.16 | 0.45 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0
302500676 | Eletrificação Rural | SERINGUEIRAS | RO | 12/06/2025 | 27/01/2026 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 24198.08 | 0.19 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0
302500682 | Eletrificação Rural | SERINGUEIRAS | RO | 10/06/2025 | 28/01/2026 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 19950.61 | 0.12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
302500713 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | CACOAL | RO | 17/06/2025 | 19/12/2025 | 18/03/2026 | 2 | 2 | 11890.11 | 0.85 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0
302500723 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | CACOAL | RO | 09/06/2025 | 26/12/2025 | 18/03/2026 | 3 | 3 | 36135.65 | 0.11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0
302500739 | Eletrificação Rural | CACOAL | RO | 24/06/2025 | 28/11/2025 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 33121.08 | 0.22 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
302500759 | Eletrificação Rural | ESPIGAO D'OESTE | RO | 14/07/2025 | 31/12/2025 | 18/03/2026 | 2 | 2 | 29856.49 | 0.12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0
302500763 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | ESPIGAO D'OESTE | RO | 02/07/2025 | 18/12/2025 | 18/03/2026 | 6 | 6 | 40314.32 | 0.23 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0
302500785 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | CACOAL | RO | 01/07/2025 | 22/01/2026 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 14563.59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
302500787 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | SAO MIGUEL DO GUAPORE | RO | 09/07/2025 | 27/11/2025 | 18/03/2026 | 3 | 3 | 50044.41 | 0.16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0
302500789 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | ROLIM DE MOURA | RO | 10/07/2025 | 29/01/2026 | 18/03/2026 | 4 | 4 | 76140.03 | 0.71 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0
302500793 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | ESPIGAO D'OESTE | RO | 11/07/2025 | 26/12/2025 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 23556.89 | 0.23 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
302500795 | Eletrificação Rural | CACOAL | RO | 22/07/2025 | 26/11/2025 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 15594.3 | 0.02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
302500803 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | ESPIGAO D'OESTE | RO | 08/07/2025 | 26/12/2025 | 18/03/2026 | 2 | 2 | 14410.39 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0
302500809 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | CACOAL | RO | 09/07/2025 | 30/11/2025 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 13386.43 | 0.15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
302500815 | Eletrificação Rural | ESPIGAO D'OESTE | RO | 17/07/2025 | 30/11/2025 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 16538.25 | 0.06 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
302500823 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | VILHENA | RO | 24/07/2025 | 28/11/2025 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 34273.43 | 0.17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
302500825 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | ALTA FLORESTA D'OESTE | RO | 21/07/2025 | 30/11/2025 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 9636.01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
302500827 | Eletrificação Rural | PIMENTA BUENO | RO | 21/07/2025 | 26/12/2025 | 18/03/2026 | 2 | 2 | 38638.95 | 0.55 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0
302500831 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | ESPIGAO D'OESTE | RO | 22/07/2025 | 27/11/2025 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 25223.59 | 0.05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
302500835 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | VILHENA | RO | 22/07/2025 | 27/12/2025 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 12799.39 | 0.14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
302500837 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | ALTA FLORESTA D'OESTE | RO | 11/07/2025 | 26/11/2025 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 22701.16 | 0.23 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0
302500839 | Eletrificação Rural | ESPIGAO D'OESTE | RO | 01/08/2025 | 27/11/2025 | 18/03/2026 | 1 | 1 | 27974.3 | 0.05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
302500866 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | VILHENA | RO | 29/07/2025 | 26/01/2026 | 18/03/2026 | 3 | 3 | 73981.75 | 0.4 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0
302500904 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | ROLIM DE MOURA | RO | 04/09/2025 | 20/12/2025 | 18/03/2026 | 2 | 2 | 36441.04 | 0.28 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0
302500916 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | ALTA FLORESTA D'OESTE | RO | 27/08/2025 | 27/01/2026 | 18/03/2026 | 2 | 2 | 50857.48 | 0.74 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0
302501027 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | CACOAL | RO | 01/10/2025 | 26/12/2025 | 18/03/2026 | 2 | 2 | 14488.47 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0
302501093 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | CACOAL | RO | 28/10/2025 | 26/12/2025 | 18/03/2026 | 3 | 3 | 63287.51 | 0.45 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0
302501112 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | VILHENA | RO | 04/11/2025 | 27/01/2026 | 17/03/2026 | 4 | 4 | 50141 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0
Total de Projetos: 99 | [6 empty] | 279 | 279 | 7395696.63 | 74.72 | 0 | 818 | 279 | 228 | 0
Observação: A Rede AT/BT encontra-se somada à Rede BT.
Relatório Visualizado em 15/05/2026 às 10:22:58

## Subestação
ELETROBRAS
PROJETOS EXECUTADOS - SUBESTAÇÃO - Rondônia 9º Tranche - ENVIADOS ENTRE 01/01/2004 E 15/05/2026
ODI | Projeto | Munícipio | UF | Data Início da Obra | Data Fim da Obra | Data Envio | Custo (R$) | Subestação
Total de Projetos: 0 | [6 empty] | #REF! | #REF!
Relatório Visualizado em 15/05/2026 às 10:22:58

## Fonte Alternativa
ELETROBRAS
PROJETOS EXECUTADOS - FONTE ALTERNATIVA - Rondônia 9º Tranche - ENVIADOS ENTRE 01/01/2004 E 15/05/2026
ODI | Projeto | Munícipio | UF | Data Início da Obra | Data Fim da Obra | Data Envio | Cons. Ligados | Kit | Custo (R$) | Fonte Alternativa
Total de Projetos: 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Relatório Visualizado em 15/05/2026 às 10:22:58

## Geração
ELETROBRAS
PROJETOS EXECUTADOS - GERAÇÃO - Rondônia 9º Tranche - ENVIADOS ENTRE 01/01/2004 E 15/05/2026
ODI | Projeto | Munícipio | UF | Data Início da Obra | Data Fim da Obra | Data Envio | Custo (R$) | Geração
Total de Projetos: 0 | [6 empty] | #REF! | #REF!
Relatório Visualizado em 15/05/2026 às 10:22:58

## Diversos
ELETROBRAS
PROJETOS EXECUTADOS - DIVERSOS - Rondônia 9º Tranche - ENVIADOS ENTRE 01/01/2004 E 15/05/2026
ODI | Projeto | Munícipio | UF | Data Início da Obra | Data Fim da Obra | Data Envio | Cons. Ligados | Kit | Custo (R$)
Total de Projetos: 0 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
Relatório Visualizado em 15/05/2026 às 10:22:58